SignAI

Documento Maestro de Implementación

Guía técnica acumulativa para arquitectura, desarrollo, integración y validación

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| Proyecto | Aplicación móvil para traducir español a Lengua de Señas Colombiana mediante IA y avatar 3D |
| --- | --- |
| Versión | 1.2 - Plan de implementación y ejecución integrado |
| Estado | Línea base integral para implementación y ejecución |
| Fuentes integradas | VFP Grupo 6.pdf; SRS Grupo 6.pdf; PMP Grupo 6(1).pdf |
| Fecha de actualización | 21 de julio de 2026 |

Uso previsto

Referencia operativa para el equipo de desarrollo y contexto persistente para agentes de código. Conserva la evidencia de planeación, pero no sustituye el SRS, el SDD, los diagramas formales ni el código fuente versionado.

# Control del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Identificador | SIGN-AI-DMI |
| Versión | 1.2 |
| Tipo | Documento técnico acumulativo de implementación |
| Estado | Línea base integral con requisitos formales, plan de ejecución y controles de proyecto |
| Fuentes integradas | 3 |
| Regla de actualización | Cada nuevo documento complementa, corrige o reorganiza esta misma línea base; no la reemplaza. |

## Historial de versiones

| Versión | Fecha | Fuente incorporada | Cambios principales |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 21/07/2026 | VFP Grupo 6.pdf | Creación de la línea base inicial de alcance, arquitectura conceptual, corpus, pipeline, avatar, aplicación y validación. |
| 1.1 | 21/07/2026 | SRS Grupo 6.pdf | Integración de requisitos formales, casos de uso, tecnologías seleccionadas, contratos de comunicación, modelo de dominio, umbrales de calidad, seguridad, persistencia, portabilidad y conflictos pendientes. |
| 1.2 | 21/07/2026 | PMP Grupo 6(1).pdf | Integración del calendario, dependencias, criterios de aceptación, roles y RACI, estimación, infraestructura, gestión de cambios, riesgos, configuración, métricas, calidad, cierre y paquete final de entrega. |

## Registro de fuentes

| ID | Documento | Contenido técnico utilizado |
| --- | --- | --- |
| F01 | VFP Grupo 6.pdf | Propuesta, objetivos, alcance, proceso metodológico, fundamentos lingüísticos/técnicos, arquitectura conceptual, entregables y criterios generales de evaluación. |
| F02 | SRS Grupo 6.pdf | Requerimientos funcionales y no funcionales, interfaces, tecnologías, modelo de dominio, casos de uso, criterios de medición, restricciones, supuestos, dependencias y proceso de verificación. |
| F03 | PMP Grupo 6(1).pdf | Plan operativo de implementación: ciclo de vida, calendario, WBS, roles, comunicación, estimación, infraestructura, aceptación, monitoreo, riesgos, configuración, métricas, control de calidad, cierre y entrega. |

Regla de precedencia documental Los identificadores y criterios de aceptación de F02 se adoptan como claves formales de trazabilidad. F03 gobierna la ejecución, responsabilidades y control del proyecto cuando no contradice F01/F02. Las diferencias técnicas, temporales o de herramienta se conservan como decisiones abiertas en la sección 15; no se resuelven por inferencia.

# Contenido

1. Resumen ejecutivo para implementación

2. Alcance, usuarios y límites del producto

3. Principios lingüísticos que condicionan el software

4. Requisitos funcionales

5. Requisitos no funcionales y atributos de calidad

6. Arquitectura base del sistema

7. Diseño conceptual de datos

8. Pipeline de procesamiento lingüístico

9. Avatar 3D y motor de animación

10. Aplicación móvil y experiencia de usuario

11. Integraciones y contratos entre componentes

12. Estrategia de pruebas y validación

13. Proceso de desarrollo y entregables

14. Backlog técnico derivado de la planeación

15. Restricciones, riesgos y decisiones abiertas

16. Trazabilidad de objetivos y casos de uso

17. Estándares y documentación técnica

18. Glosario operativo

# 1. Resumen ejecutivo para implementación

SignAI es un prototipo móvil de traducción automática y unidireccional de español a Lengua de Señas Colombiana (LSC). La entrada principal formalizada en el SRS es audio en español; el sistema lo transcribe, transforma el texto a glosas de LSC dentro de un corpus cerrado de 50 señas y reproduce el resultado mediante un avatar 3D en un dispositivo Android.

La arquitectura consolidada es cliente-servidor. El cliente Android, desarrollado en Kotlin, captura audio, muestra la transcripción y renderiza el avatar con SceneView/Filament. El backend, implementado en Python 3.10+ con FastAPI y contenedores Docker, coordina Whisper v3, la transformación NLP mediante LangChain y un servicio LLM externo, el catálogo PostgreSQL y el canal de tiempo real WebSocket.

Línea base de implementación Dominio cerrado de 50 señas; español → LSC; Android nativo; FastAPI; Whisper v3; LangChain + LLM; PostgreSQL; GLB; SceneView/Filament; REST + WebSocket; TLS 1.3; validación lingüística y pruebas de latencia, carga, legibilidad y usabilidad.

Trazabilidad: F01 pp. 5-8, 13-17 y 21-23; F02 pp. 10-11, 17-23, 34-58.

## 1.1 Referencia rápida

| Elemento | Definición vigente |
| --- | --- |
| Dirección | Español → LSC; no se incluye LSC → español. |
| Entrada primaria | Audio en español capturado por micrófono Android. |
| Entrada textual | La planeación inicial la declara; F02 formaliza la visualización y corrección de la transcripción, no una ruta independiente de texto. |
| Salida | Secuencia visual de señas mediante avatar 3D. |
| Corpus | 50 señas del dominio Registro de Datos Básicos. |
| Cliente | Kotlin, Android SDK API 34, mínimo declarado API 26, SceneView/Filament. |
| Backend | Python 3.10+, FastAPI 0.110.x, Docker. |
| STT | Whisper v3 ejecutado en infraestructura de servidor. |
| NLP | LangChain 0.1.x y API LLM externa; salida restringida al corpus. |
| Persistencia | PostgreSQL 16.x; catálogo cargado en memoria al arrancar. |
| Comunicación | HTTP/REST para transacciones y WebSocket para tiempo real; JSON; TLS 1.3. |
| Metas principales | E2E p95 < 3 s; STT p95 ≤ 1.5 s; NLP p95 ≤ 800 ms; 10 sesiones concurrentes; ≥ 24 fps, con otro requisito de 30 fps. |

## 1.2 Plan operativo consolidado

El PMP convierte la línea base técnica en un plan de ejecución de 18 semanas, desde el 27 de julio hasta el 28 de noviembre de 2026. Las fases son secuenciales y cada una tiene un hito de salida que habilita la siguiente: corpus validado, pipeline STT+NLP, avatar integrado, aplicación móvil beta, informe de evaluación y entrega final.

| Aspecto | Definición operativa |
| --- | --- |
| Modelo de trabajo | Híbrido: Kanban en Fases 1 y 6; Scrum en Fases 2, 3 y 4; ISO 29119/ISO 9241-11 en Fase 5. |
| Cadencia | Sprints de dos semanas; Planning, desarrollo, Review y Retrospective. Los standups se plantean cada 2-3 días hábiles. |
| Gobierno | Scrum Máster coordina; responsables técnicos por NLP/backend, avatar y móvil; directora aprueba entregables externos y cambios mayores. |
| Control | Métricas de avance, calidad y proceso; acciones correctivas leves, moderadas y críticas. |
| Configuración | GitHub para código; nube/Drive para documentos y assets; versionado semántico vX.Y.Z; peer review antes de integrar. |
| Entrega final | APK, backend Docker, corpus, código fuente, tesis, informe de validación y video/demo en un directorio estructurado. |

Trazabilidad: F03 pp. 6-15, 19-23, 34-43, 44-67 y 68-86.

# 2. Alcance, usuarios y límites del producto

## 2.1 Alcance funcional

Capturar audio por micrófono y transmitir fragmentos al backend en tiempo real.

Transcribir la voz con Whisper v3 y mostrar texto parcial/final en la interfaz móvil.

Detectar el fin del enunciado mediante 1.5 segundos de silencio continuo.

Reestructurar el texto según la gramática de la LSC y generar glosas del corpus.

Validar cada glosa contra el catálogo y producir un JSON con orden y referencia de animación.

Renderizar un avatar GLB con rigging, expresiones faciales y transiciones interpoladas.

Gestionar permisos, estados, errores, reconexión y retroalimentación visual.

Validar el sistema mediante casos funcionales, métricas técnicas y evaluación con personas conocedoras de LSC.

## 2.2 Usuarios y actores

| Actor | Uso en el sistema | Frecuencia / nivel |
| --- | --- | --- |
| Usuario oyente | Activa el micrófono, aporta el mensaje hablado, revisa o corrige la transcripción y recibe estados del sistema. | Uso medio; conocimientos móviles básicos. |
| Usuario sordo / usuario LSC | Observa la traducción ejecutada por el avatar para comprender la interacción institucional. | Uso alto; conocimientos móviles básicos. |
| Intérprete LSC | Valida glosas, gramática, naturalidad, marcadores no manuales y legibilidad durante las pruebas. | Uso bajo; conocimiento medio/especializado. |
| Sistema automático | Carga el catálogo al arrancar y coordina el pipeline. | Ejecución interna. |

## 2.3 Límites y exclusiones

Corpus cerrado de 50 señas; no se soporta vocabulario abierto.

Dominio exclusivo de Registro de Datos Básicos.

Traducción unidireccional; no se implementa reconocimiento de señas.

No se integran sistemas legados.

El proceso de elicitación excluyó autenticación de usuarios y almacenamiento de sesiones; el modelo de dominio contiene elementos que contradicen esta exclusión y deben resolverse antes de persistir datos personales.

La aplicación depende de internet y no ofrece traducción offline.

El prototipo no reemplaza un servicio general de interpretación humana.

## 2.4 Suposiciones y dependencias operativas

| Tipo | Condición |
| --- | --- |
| Suposición | Corpus lingüístico validado por expertos y estable durante el desarrollo. |
| Suposición | Audio en ambiente con ruido bajo o moderado. |
| Suposición | Usuarios con manejo básico de aplicaciones móviles. |
| Suposición | Dispositivo Android con OpenGL ES 3.0. |
| Dependencia | Conectividad Wi-Fi o 4G/5G estable y de baja latencia. |
| Dependencia | Permisos de micrófono y red concedidos por el usuario. |
| Dependencia | Compatibilidad de Android con SceneView/Filament y lectura del GLB. |
| Dependencia | Disponibilidad del backend, PostgreSQL y servicio LLM externo. |

Trazabilidad: F01 pp. 5-8 y 24-27; F02 pp. 10-11, 23-30 y 59.

# 3. Principios lingüísticos que condicionan el software

La LSC es un sistema lingüístico autónomo. El software no debe sustituir palabras españolas por señas en el mismo orden; debe producir una representación intermedia de glosas con estructura propia y coordinar simultáneamente información manual, facial, corporal y espacial.

| Principio | Implicación de implementación |
| --- | --- |
| Glosas | Salida textual en mayúsculas, sin tildes; el SRS usa como patrón Tiempo + Sujeto + Objeto + Verbo. |
| Autonomía gramatical | El NLP debe reestructurar la frase y no realizar traducción literal. |
| Corpus cerrado | Toda glosa debe existir entre las 50 señas; fuera de corpus se retorna “Seña no disponible”. |
| Queremas | El registro de una seña debe conservar configuración manual, orientación, ubicación y movimiento. |
| Marcadores no manuales | Preguntas, negaciones y afirmaciones requieren blend shapes y movimientos de cabeza/rostro. |
| Coarticulación | La transición entre señas debe interpolarse; el criterio formal fija máximo 0.2 s entre señas. |
| Validación humana | Intérpretes y usuarios LSC deben evaluar gramática, naturalidad y comprensibilidad. |

Trazabilidad: F01 pp. 19-23; F02 pp. 11-16, 23, 25 y 38-42.

# 4. Requisitos funcionales

Los identificadores de esta sección provienen de F02 y constituyen la base formal para historias, pruebas y trazabilidad. Los requisitos de interfaces de hardware, software y comunicaciones se consolidan en las secciones 6 y 11.

## 4.1 Captura y transcripción (STT)

| ID | Comportamiento requerido | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| RF-STT-01 | Capturar audio en español por micrófono y transmitirlo al backend mediante WebSocket. | Fragmentos de audio de máximo 2 segundos mientras el micrófono está activo. |
| RF-STT-02 | Transcribir con Whisper v3 y mostrar el resultado en la barra de la app. | Transcripción visible en menos de 1.5 s después de terminar de hablar. |
| RF-STT-03 | Detectar automáticamente el final del enunciado y enviar el texto al NLP. | Despacho al NLP después de 1.5 s de silencio continuo. |

## 4.2 Procesamiento semántico y glosas (NLP)

| ID | Comportamiento requerido | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| RF-NLP-01 | Transformar español a glosas LSC con orden gramatical propio. | “Yo me llamo Juan” produce “YO LLAMAR JUAN”. |
| RF-NLP-02 | Restringir la salida a las 50 señas y controlar vocabulario no soportado. | “computador” retorna “Seña no disponible”. |
| RF-NLP-03 | Entregar un arreglo JSON con glosas ordenadas y parámetros/referencias de animación. | JSON válido con campos “glosa”, “orden” y “ruta_animacion”. |

## 4.3 Avatar 3D

| ID | Comportamiento requerido | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| RF-AVT-01 | Cargar y renderizar el avatar GLB dentro de la interfaz móvil. | 30 FPS estables en GPU compatible con OpenGL ES 3.0. |
| RF-AVT-02 | Ejecutar la animación de cada glosa con rigging de manos, brazos y cuerpo. | La glosa NOMBRE reproduce el movimiento específico descrito en el SRS. |
| RF-AVT-03 | Aplicar marcadores no manuales mediante blend shapes. | En interrogativas: cejas elevadas y ligera inclinación de cabeza. |
| RF-AVT-04 | Interpolar movimientos entre señas consecutivas. | Transición máxima de 0.2 s, sin cortes o saltos visibles. |

## 4.4 Catálogo y aplicación móvil

| ID | Comportamiento requerido | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| RF-CAT-01 | Almacenar 50 señas en PostgreSQL con glosa, categoría y ruta GLB. | 50 registros con id_seña, glosa, categoria_semantica y ruta_animacion_glb. |
| RF-CAT-02 | Validar glosas contra el catálogo antes de enviar al avatar. | Glosa inexistente: error controlado y no se envía instrucción. |
| RF-UI-01 | Botón para activar/desactivar micrófono con estado visual. | Cambio de estado en < 0.5 s; verde activo, gris inactivo. |
| RF-UI-02 | Barra inferior de transcripción en tiempo real. | Texto visible con retraso máximo de 0.5 s respecto a la voz. |
| RF-UI-03 | Distribuir la pantalla entre avatar y controles. | 70% avatar / 30% controles; al menos 720×896 px en pantalla 720×1280. |
| RF-UI-04 | Solicitar permisos de micrófono e internet y explicar denegaciones. | Solicitudes del sistema operativo en la primera apertura. |

## 4.5 Casos de uso

| ID | Actor | Resultado principal |
| --- | --- | --- |
| CU-01 | Sistema | Cargar los 50 registros del catálogo en memoria al iniciar el backend. |
| CU-02 | Usuario oyente | Capturar voz, transcribir, traducir a glosas y enviar animación. |
| CU-03 | Usuario sordo | Visualizar avatar con rigging, MNM e interpolación. |
| CU-04 | Usuario oyente | Ver y, según el flujo alternativo, corregir la transcripción antes del NLP. |
| CU-05 | Usuario oyente | Activar/desactivar micrófono y observar su estado. |
| CU-06 | Intérprete LSC | Validar las glosas y retroalimentar ajustes del NLP. |
| CU-07 | Usuario LSC | Evaluar legibilidad, fluidez y naturalidad del avatar con ISO 9241-11. |

Trazabilidad: F02 pp. 37-45 y 66-72.

# 5. Requisitos no funcionales y atributos de calidad

## 5.1 Desempeño

| ID | Umbral / comportamiento | Prueba o condición |
| --- | --- | --- |
| RNF-DES-01 | E2E p95 < 3 s desde fin de voz hasta primera seña. | Enunciados ≤ 10 palabras; red ≤ 100 ms; fallas ≤ 5%. |
| RNF-DES-02 | STT p95 ≤ 1.5 s. | 30 enunciados ≤ 10 palabras, sin ruido significativo. |
| RNF-DES-03 | NLP p95 ≤ 800 ms. | Desde texto recibido hasta secuencia de glosas enviada. |
| RNF-DES-04 | ≥ 5 ciclos completos por minuto por sesión. | 25 ciclos exitosos en 5 minutos. |
| RNF-DES-05 | 10 sesiones concurrentes con latencia objetivo y 0% pérdida. | A 15 sesiones, encolar 5 excedentes sin caída. |
| RNF-DES-06 | Disponibilidad general ≥ 95%. | Mantenimiento ≤ 30 min continuo y aviso ≥ 12 h. |
| RNF-DES-07 | Renderizado ≥ 24 FPS sostenidos. | Secuencia de 10 señas; caída < 24 FPS no puede durar > 200 ms. |
| RNF-UI-01 | Activación a primera animación ≤ 2.0 s. | Condiciones de red estables; contradice o endurece otros tiempos. |

## 5.2 Confiabilidad, disponibilidad y seguridad

| ID | Requisito | Criterio clave |
| --- | --- | --- |
| RNF-REL-01 | Pool asíncrono y cola para exceso de solicitudes. | 50 aperturas WebSocket en 1 s: 0% pérdida y 0 caídas. |
| RNF-REL-02 | Ante pérdida de WebSocket, avatar retorna a reposo. | Retorno interpolado ≤ 500 ms sin cerrar la app. |
| RNF-REL-03 | Reintentos de PostgreSQL ante fallas transitorias. | Hasta 3 intentos, separados 1 s; luego error controlado. |
| RNF-AV-01 | Backend operativo ≥ 95% semanal en horario 7:00-19:00, lunes-viernes. | Indisponibilidad no controlada ≤ 3 h en 60 h. |
| RNF-AV-02 | Mantenimiento fuera del horario institucional. | 7:01 p.m.-6:59 a.m.; 0 min de impacto diurno. |
| RNF-AV-03 | Fallas de servicios de IA no deben bloquear el backend. | Error controlado en < 2 s ante caída simulada. |
| RNF-SEC-01 | Rate limiting por IP/dispositivo. | Bloqueo temporal si >10 WebSockets o >15 peticiones/min. |
| RNF-SEC-02 | Validar que el payload sea audio. | Rechazo y cierre en < 500 ms para texto/imagen falsos. |
| RNF-COM-01 | Cifrar todas las comunicaciones externas. | TLS 1.3 mediante HTTPS/WSS. |
| RNF-COM-02 | Degradar payload ante mala red. | Priorizar paquetes de animación si latencia > 1.5 s. |

## 5.3 Mantenibilidad y portabilidad

| ID | Requisito | Criterio clave |
| --- | --- | --- |
| RNF-MNT-01 | Catálogo independiente del pipeline. | Cambiar registros sin modificar código; el SRS también exige reconocimiento en la siguiente petición. |
| RNF-MNT-02 | STT, NLP y visualización desacoplados por interfaces. | Sustituir STT sin cambiar contratos NLP ni frontend. |
| RNF-MNT-03 | PEP 8, convenciones Kotlin, comentarios y tipado explícito. | 100% de módulos sin advertencias críticas de analizadores estáticos. |
| RNF-MNT-04 | Dependencias centralizadas en requirements/Dockerfile/Gradle. | Reconstrucción limpia en ≤ 3 comandos automatizados. |
| RNF-POR-01 | Compatibilidad Android. | Compilar con mínimo Android 8.0 / API 26. |
| RNF-POR-02 | Backend portable en Docker. | Levantar WebSocket en < 5 min en cualquier host con Docker. |
| RNF-POR-03 | Herramientas estándar. | Python 3.10+, pip, Gradle y Android Studio sin errores de versión. |

## 5.4 Base de datos, memoria y recursos

| ID / ámbito | Restricción |
| --- | --- |
| RNF-BD-01 | VARCHAR para glosa/categoría/ruta; TEXT para parámetros formacionales; INTEGER para IDs; BOOLEAN validación; TIMESTAMP modificación. |
| RNF-BD-02 | Todas las consultas parametrizadas mediante ORM/prepared statements; sin concatenación SQL. |
| RNF-BD-03 | Índice sobre glosa; búsqueda sin full table scan en operación normal. |
| RNF-BD-04 | Primary key entera autoincrementable e integridad contra duplicados. |
| RNF-BD-05 | Cargar las 50 señas en memoria al arrancar; cero consultas del pipeline durante una sesión normal de 5 min. |
| Cliente móvil | Objetivo de 3-4 GB RAM; modelo GLB ≤ 25 MB; VRAM < 512 MB; buffer de audio ≤ 10 MB. |
| Servidor | Whisper: mínimo 2 GB RAM; NLP: 4-8 GB RAM, según el modelo. |
| Almacenamiento | Corpus y animaciones ≤ 500 MB; el SRS estima 5-10 MB por seña. |

Trazabilidad: F02 pp. 18, 21-22, 35-36 y 46-58.

# 6. Arquitectura base del sistema

## 6.1 Decisiones arquitectónicas establecidas

| Decisión | Línea base |
| --- | --- |
| Estilo | Cliente-servidor, cliente liviano y separación modular/microservicios. |
| Cliente | Android nativo en Kotlin; captura audio, presenta transcripción y renderiza 3D. |
| Backend | FastAPI asíncrono en Python 3.10+; rutas REST y túneles WebSocket. |
| STT | Whisper v3 en contenedor del servidor. |
| NLP | LangChain 0.1.x y API LLM externa con contexto del corpus. |
| Avatar | SceneView + Filament, asset GLB, aceleración GPU/OpenGL ES 3.0. |
| Datos | PostgreSQL 16.x; proveedor serverless/Neon mencionado; caché en memoria. |
| Despliegue | Docker para backend y módulos de IA. |
| Documentación | Swagger para API; C4 y BPMN como artefactos formales. |

## 6.2 Vista consolidada

Figura 1. Arquitectura de implementación consolidada a partir de F01 y F02.

## 6.3 Contenedores y responsabilidades

| Contenedor / servicio | Responsabilidad principal | Interfaz |
| --- | --- | --- |
| App Android | Permisos, audio, transcripción, estado y renderizado del avatar. | WebSocket + REST; APIs Android; Filament. |
| Gateway FastAPI | Orquestación, sesión, cola, errores, rate limiting y contratos externos. | REST/JSON, WebSocket/JSON, Swagger. |
| Servicio STT | Inferencia Whisper v3 y texto parcial/final. | Audio → texto. |
| Orquestador NLP | Prompt con contexto de corpus, reordenamiento y resolución de ambigüedad. | Texto → glosas. |
| Validador/mapeador | Comprueba glosas y asocia ruta/parámetros de animación. | Glosas → JSON de animación. |
| Catálogo en memoria | Búsqueda de baja latencia durante inferencia. | Estructura Python cargada al arranque. |
| PostgreSQL | Fuente persistente del corpus y metadatos. | ORM/prepared statements. |
| API LLM externa | Transformación semántica delegada. | HTTPS/REST. |

## 6.4 Despliegue y entorno objetivo

Cliente instalable en Android; mínimo formal API 26, con contradicción de Android 10 en otra sección del SRS.

Backend empaquetado en Docker y desplegable en infraestructura de nube no seleccionada.

PostgreSQL 16.x en servicio serverless; Neon se menciona en requisitos de datos.

Whisper se ejecuta en servidor para reducir carga y latencia de API externa.

El servicio LLM permanece como dependencia de terceros.

La app requiere internet, micrófono y GPU compatible con OpenGL ES 3.0.

Trazabilidad: F01 pp. 21-23; F02 pp. 17-22, 35-36 y 49-56.

# 7. Diseño conceptual de datos

## 7.1 Modelo de dominio declarado

Figura 2. Modelo de dominio reproducido y simplificado desde F02, página 29.

| Entidad | Atributos declarados | Estado de persistencia |
| --- | --- | --- |
| Usuario | idUsuario, nombre, correo, rol. | No confirmado; contradice la exclusión de cuentas/datos de usuario. |
| Traducción | idTraduccion, fecha, idiomaOrigen, idiomaDestino. | No confirmado; el proceso de elicitación excluye almacenamiento de sesiones. |
| EntradaVoz | idEntrada, archivoAudioUrl, textoTranscrito. | No confirmado; retención y eliminación de audio no están definidas. |
| GlosaLSC | idGlosa, textoGlosa, ordenCronologico. | Necesaria al menos como objeto de ejecución; persistencia no definida. |
| Seña | idSeña, nombreSeña, categoriaGramatical. | Parte del catálogo persistente. |
| AnimacionGesto | idAnimacion, puntosClave JSON, duracion. | Metadatos/asset requeridos; forma física por decidir. |
| Avatar3D | idAvatar, modelo3DUrl, estadoAnimación. | Objeto de ejecución cliente; persistencia no definida. |
| Retroalimentación | idFeedback, calificacion, esPrecisa, comentario. | Solo pruebas; mecanismo de almacenamiento no definido. |

## 7.2 Esquema mínimo obligatorio del catálogo

| Campo | Tipo / regla | Uso |
| --- | --- | --- |
| id_seña | INTEGER, PK autoincrementable | Identidad estable del registro. |
| glosa | VARCHAR, indexada, mayúsculas sin tildes | Búsqueda del NLP. |
| categoria_semantica | VARCHAR | Clasificación funcional del corpus. |
| ruta_animacion_glb | VARCHAR | Referencia a asset/animación. |
| parametros_formacionales | TEXT | Configuración manual, ubicación y movimiento. |
| validada | BOOLEAN | Estado de validación lingüística. |
| fecha_modificacion | TIMESTAMP | Trazabilidad de cambios. |

## 7.3 Relaciones declaradas

Un Usuario se asocia con una o más Traducciones.

Cada Traducción se asocia con una EntradaVoz y una Retroalimentación según el diagrama de F02.

Una EntradaVoz produce una o más GlosaLSC.

Una GlosaLSC se vincula con una o más Señas.

Cada Seña se vincula con una AnimacionGesto.

Un Avatar3D contiene o ejecuta una o más AnimacionGesto.

## 7.4 Reglas de acceso

Usar ORM o prepared statements parametrizados en todas las operaciones.

Cargar el corpus completo en memoria al iniciar el backend.

No consultar la base de datos dentro del pipeline crítico durante inferencia normal.

Mantener índice sobre glosa y clave primaria autoincrementable.

Ejecutar mantenimiento del corpus fuera de la ventana institucional.

Trazabilidad: F02 pp. 25-30, 42-43 y 56-58.

# 8. Pipeline de procesamiento lingüístico

## 8.1 Flujo principal extremo a extremo

1. La app solicita permisos, abre el WebSocket y cambia el micrófono a estado activo.

2. El cliente captura audio y envía fragmentos de máximo 2 segundos.

3. El backend valida que los paquetes sean audio y los entrega a Whisper v3.

4. Whisper produce texto parcial para la barra y texto final al detectar 1.5 segundos de silencio.

5. El usuario puede verificar y, según CU-04, corregir manualmente la transcripción antes del NLP.

6. LangChain construye la solicitud al LLM con el contexto de las 50 señas disponibles.

7. El NLP reestructura el español a glosas LSC y restringe la salida al corpus.

8. El backend valida las glosas contra el catálogo en memoria.

9. Si una glosa no existe, retorna “Seña no disponible” y no envía instrucción al avatar.

10. Si todas existen, genera el JSON ordenado y lo transmite al cliente.

11. Filament reproduce las animaciones, MNM e interpolaciones; al finalizar o ante fallo retorna al estado definido.

## 8.2 Contrato mínimo de salida NLP

| Campo JSON | Contenido definido |
| --- | --- |
| glosa | Identificador textual de la seña en el corpus. |
| orden | Posición cronológica de reproducción. |
| ruta_animacion | Referencia lógica al asset o animación asociada. |

Contrato incompleto F02 exige los tres campos anteriores, pero también menciona “parámetros de animación”, “coordenadas” y archivos GLB. El esquema detallado, tipos, versionamiento, unidades y estrategia de asset local/remoto no están definidos.

## 8.3 Presupuesto de latencia

| Segmento | Meta formal |
| --- | --- |
| STT | ≤ 1.5 s p95 para enunciados de hasta 10 palabras. |
| NLP | ≤ 800 ms p95. |
| E2E | < 3 s p95 desde fin de voz hasta primera seña. |
| Interfaz | F02 también exige ≤ 2 s desde activación hasta primera animación. |

## 8.4 Manejo de errores y degradación

| Condición | Comportamiento requerido |
| --- | --- |
| Fuera de corpus | Mensaje “Seña no disponible”; no ejecutar la instrucción. |
| Payload no audio | Rechazar y cerrar WebSocket en < 500 ms. |
| Caída del LLM/API | Backend sigue operativo y retorna alerta/error controlado en < 2 s. |
| Pérdida de WebSocket | Heartbeat, reconexión automática y retorno del avatar a reposo ≤ 500 ms. |
| Exceso de sesiones | Encolar solicitudes y avisar al usuario; 0% pérdida. |
| Mala red | Priorizar datos de animación y reducir telemetría si latencia > 1.5 s. |
| Falla PostgreSQL al cargar | Hasta tres reintentos de 1 s; luego error controlado. |

Trazabilidad: F02 pp. 17-18, 21, 36-48, 51-53 y 66-69.

# 9. Avatar 3D y motor de animación

## 9.1 Línea base técnica

| Elemento | Especificación |
| --- | --- |
| Motor | SceneView como biblioteca Android y Filament como motor PBR. |
| Formato | GLB / Binary glTF 2.0 con geometría, esqueleto, animaciones y materiales. |
| Hardware | GPU con OpenGL ES 3.0 y aceleración nativa. |
| Rigging | Movimientos de manos, dedos, brazos, cuerpo y articulaciones. |
| MNM | Blend shapes para rostro, cejas, cabeza y expresiones gramaticales. |
| Transiciones | Tweening/coarticulación; máximo 0.2 s entre señas. |
| Desconexión | Volver a pose anatómica de reposo en ≤ 500 ms. |
| Carga | El SRS indica cargar las 50 animaciones al inicio de la sesión. |

## 9.2 Flujo de reproducción

1. Cargar el avatar GLB y preparar el esqueleto/materiales.

2. Recibir el JSON de glosas y metadatos de animación.

3. Resolver la animación de cada glosa.

4. Aplicar movimientos esqueléticos y blend shapes.

5. Interpolar desde la pose final actual a la pose inicial siguiente.

6. Mantener la tasa de fotogramas y completar la secuencia.

7. Retornar a reposo ante desconexión o fallo controlado.

## 9.3 Criterios medibles

| Criterio | Valor |
| --- | --- |
| FPS funcional | 30 FPS estables en RF-AVT-01. |
| Piso no funcional | ≥ 24 FPS; caída inferior no puede durar > 200 ms. |
| Transición entre señas | ≤ 0.2 s. |
| Área visual | 70% de pantalla; ≥ 720×896 px en dispositivo 720×1280. |
| Modelo GLB | ≤ 25 MB según restricciones de memoria. |
| VRAM | < 512 MB. |

Trazabilidad: F01 pp. 14-16 y 22-23; F02 pp. 18-23, 40-42, 45, 48-51 y 67-72.

# 10. Aplicación móvil y experiencia de usuario

## 10.1 Plataforma y hardware

| Aspecto | Línea base |
| --- | --- |
| Lenguaje / IDE | Kotlin en Android Studio; SDK objetivo API 34. |
| Compatibilidad | Mínimo API 26 / Android 8.0 según RNF-POR-01; otra restricción indica Android 10. |
| GPU | OpenGL ES 3.0 para Filament. |
| Memoria | Una sección orienta a dispositivos de 3-4 GB; otra fija mínimo 2 GB. |
| Red | Wi-Fi o 4G/5G, internet obligatorio. |
| Periférico | Micrófono integrado o externo con permiso Android. |

## 10.2 Pantalla principal

Interfaz única, sin submenús ni navegación compleja.

Área central/superior de avatar que ocupa 70% de la pantalla.

Barra de transcripción en la parte inferior.

Botón táctil de micrófono junto a la barra: verde activo, gris inactivo.

Señalización visible de escucha, procesamiento, error, cola y desconexión.

Solicitud de permisos en la primera apertura y explicación cuando se deniegan.

## 10.3 Interacciones temporales

| Interacción | Meta |
| --- | --- |
| Cambio del botón de micrófono | < 0.5 s. |
| Texto parcial en la barra | Retraso máximo de 0.5 s respecto a la voz. |
| Transcripción final | < 1.5 s después de terminar de hablar. |
| Primera animación | F02 contiene metas de ≤ 2.0 s y < 3.0 s con puntos de inicio diferentes. |

## 10.4 Accesibilidad y evaluación

La interfaz debe ser utilizable sin capacitación previa por usuarios oyentes y sordos.

El avatar debe priorizar visibilidad de manos, rostro y postura.

La barra permite verificar y corregir la entrada antes de traducir.

La evaluación aplica efectividad, eficiencia y satisfacción de ISO 9241-11.

Trazabilidad: F02 pp. 17-18, 24-25, 34-35, 44-46, 55-56 y 68-70.

# 11. Integraciones y contratos entre componentes

## 11.1 Interfaces externas e internas

| ID / interfaz | Contrato establecido |
| --- | --- |
| RF-SW-01 FastAPI | v0.110.x, arquitectura asíncrona, concurrencia y WebSocket. |
| RF-SW-02 Whisper | v3, ejecución en contenedor Docker. |
| RF-SW-03 LangChain | v0.1.x, inyección de contexto del corpus y conexión al LLM. |
| RF-SW-04 PostgreSQL | v16.x, persistencia de glosas, categorías y rutas GLB. |
| RF-SW-05 Filament | Carga GLB, huesos y pesos de deformación. |
| RF-HW-01 Micrófono | Permisos y tasa de muestreo compatible con Whisper; valor exacto no definido. |
| RF-HW-02 GPU | Aceleración Filament sin exceder límites térmicos/energéticos; no hay umbrales. |
| RF-HW-03 Red | Wi-Fi/4G/5G con latencia compatible. |

## 11.2 Canales de comunicación

| Canal | Uso | Requisitos |
| --- | --- | --- |
| HTTP/REST | Inicialización, salud, configuración y operaciones transaccionales. | HTTP/1.1 o superior; JSON; documentación Swagger; HTTPS/TLS 1.3. |
| WebSocket | Audio continuo, texto/estado y paquetes de glosas/animación. | RFC 6455; full-duplex; heartbeat; reconexión; WSS/TLS 1.3. |
| API LLM externa | Procesamiento semántico. | HTTPS/REST; modelo/versionado exactos no definidos. |
| PostgreSQL | Carga y mantenimiento del catálogo. | ORM/prepared statements; proveedor serverless. |

## 11.3 Contratos pendientes de formalización

Endpoints REST, códigos de estado y esquema OpenAPI completo.

Mensajes WebSocket, tipos de evento, correlación, orden, idempotencia y versionamiento.

Formato binario de audio, codec, frecuencia de muestreo, canales y tamaño máximo total.

Definición exacta de “parámetros de animación” frente a ruta GLB o coordenadas por hueso.

Estrategia de distribución y caché de assets GLB.

Identidad del cliente para rate limiting; el SRS usa IP, pero no define NAT/proxy ni persistencia.

Política de timeouts, retries, backoff y circuit breaker para el LLM.

Autenticación/autorización de endpoints; no aparece definida.

Trazabilidad: F02 pp. 17-22 y 34-36.

# 12. Estrategia de pruebas y validación

## 12.1 Marcos de referencia

| Marco | Aplicación |
| --- | --- |
| ISO/IEC/IEEE 29119 | Planificación, casos, ejecución y evidencia de pruebas funcionales y de rendimiento. |
| ISO 9241-11 | Evaluación de efectividad, eficiencia y satisfacción con usuarios. |
| IEEE 830 / IEEE 29148 | Calidad, verificabilidad y trazabilidad de requisitos. |
| Pytest | Pruebas unitarias del acceso a datos y restricciones de integridad. |
| Análisis estático | PEP 8, Kotlin/JetBrains, tipado y ausencia de advertencias críticas. |

## 12.2 Matriz de verificación

| Área | Prueba mínima | Criterio |
| --- | --- | --- |
| STT | 30 enunciados ≤ 10 palabras en hardware objetivo. | p95 ≤ 1.5 s y precisión frente a referencia. |
| NLP | Frases del dominio y vocabulario fuera de corpus. | p95 ≤ 800 ms; glosas correctas; error controlado. |
| E2E | Flujo completo con red ≤ 100 ms. | p95 < 3 s; ≤ 5% fuera del umbral. |
| Rendimiento móvil | 10 señas consecutivas. | ≥ 24 FPS; evaluar también el requisito de 30 FPS. |
| Carga | 10 sesiones durante 3 min; luego 15. | < 3 s y 0% pérdida; 5 en cola a 15. |
| Confiabilidad | 50 aperturas WebSocket en 1 s. | 0% pérdida y 0 caídas. |
| Reconexión | Cortar red durante una animación. | Avatar a reposo ≤ 500 ms; app permanece abierta. |
| Seguridad | Payload no audio y exceso de peticiones. | Rechazo < 500 ms; rate limit según RNF-SEC-01. |
| Base de datos | DDL, índice, PK, prepared statements y monitoreo. | Coincidencia con esquema; cero consultas en inferencia normal. |
| Glosas | Revisión CU-06 con intérprete. | Coherencia gramatical y observaciones registradas. |
| Avatar / UX | CU-07 con usuario LSC. | Efectividad, eficiencia y satisfacción ISO 9241-11. |
| Portabilidad | Host limpio y dispositivo Android mínimo. | Backend < 5 min; app compila/ejecuta desde API 26. |

## 12.3 Evidencia que debe conservarse

Datos de entrada, entorno, hardware, red y versión de cada componente.

Tiempos p50, p95 y fallas por módulo y extremo a extremo.

Resultados por requisito y caso de uso.

Logs de errores, reconexiones, colas y rate limiting.

Reportes de carga, disponibilidad y consultas de base de datos.

Cuestionarios y retroalimentación de intérpretes/usuarios LSC.

Ajustes realizados y evidencia de reejecución.

Trazabilidad: F01 pp. 16-18; F02 pp. 46-58, 61-62 y 66-72.

## 12.4 Criterios de aceptación por entregable

| Entregable | Criterio de aceptación verificable | Evidencia / herramienta |
| --- | --- | --- |
| Corpus de 50 señas | 50/50 registros con glosa, video, categoría y parámetros; correspondencia validada contra INSOR o LSC50; 100% en formato estándar y estado “Validado”. | Lista de chequeo, Trello, revisión lingüística. |
| Pipeline STT + NLP | Transforma audio en glosas del corpus, cumple umbrales del SRS y produce JSON coherente con las reglas LSC. | Pytest, Postman, casos TDD/BDD, métricas p95. |
| Avatar 3D | Ejecuta señas y MNM comprensibles; transiciones sin saltos; rendimiento comprobado en hardware móvil objetivo. | Revisión de intérprete/usuario LSC, SceneView/Filament, medición de FPS. |
| Aplicación móvil | Flujo extremo a extremo operativo, sin cierres inesperados, consumo compatible con gama media y UI accesible. | Pruebas E2E, Espresso, pruebas de integración y estabilidad. |
| Informe y documentación | C4/BPMN coinciden con la implementación; métricas, limitaciones y ajustes están consolidados y revisados. | Revisión interna, aprobación de directora, lineamientos PUJ. |

## 12.5 Puertas de calidad por fase

| Puerta | Condición para avanzar | Aprobador / validador |
| --- | --- | --- |
| G1 Corpus | Diccionario de 50 señas completo y validado. | Directora + fuentes oficiales / intérprete cuando aplique. |
| G2 Glosas | Pipeline produce glosas gramaticalmente aceptables. | Intérprete LSC. |
| G3 Animaciones | Señas del avatar son legibles y las transiciones son aceptables. | Usuario LSC. |
| G4 Prototipo | Aplicación móvil integrada funciona de extremo a extremo. | Directora del proyecto. |
| G5 Evaluación | Informe consolida precisión, latencia, integración, legibilidad y usabilidad. | Equipo + directora. |
| G6 Entrega | Código, APK, contenedores, corpus, documentación y demo están empaquetados y sincronizados. | Directora / comité evaluador. |

Trazabilidad: F03 pp. 34-36, 54-56, 65-67 y 85-86.

# 13. Proceso de desarrollo y entregables

La planeación combina Scrum para componentes de software e IA, y Kanban para corpus y documentación. El SRS agrega control formal de requisitos, revisión por pares, revisión con la directora, gestión de cambios y trazabilidad mediante GitHub.

| Fase | Método | Salida técnica |
| --- | --- | --- |
| Corpus lingüístico | Kanban | 50 señas validadas, formato uniforme y catálogo cargable. |
| Arquitectura IA | Scrum | STT, NLP, reglas, SRS y C4. |
| Avatar e integración | Scrum | GLB, 50 animaciones, MNM, interpolación y BPMN. |
| Aplicación móvil | Scrum | Kotlin, permisos, UI, WebSocket y beta instalable. |
| Evaluación | ISO 29119 + ISO 9241-11 | Informe con métricas y retroalimentación. |
| Documentación | Kanban | SDD, C4, BPMN, tesis, demo y registro de cambios. |

## 13.1 Gestión de requisitos y cambios

1. Proponer el cambio mediante reporte de cambio de requisito.

2. Evaluar impacto sobre alcance, cronograma y requisitos relacionados.

3. Obtener aprobación de la directora para cambios mayores; consenso del equipo para cambios menores.

4. Actualizar versión, historial, matrices y artefactos relacionados.

5. Comunicar la versión consolidada a todo el equipo y a la directora.

## 13.2 Herramientas declaradas

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| OneDrive | Repositorio de información y documentos. |
| Google Docs / Office 365 / Overleaf | Construcción de entregables. |
| Trello | Backlog, tareas y seguimiento del corpus. |
| GitHub | Código, trazabilidad entre requisitos, tareas y pruebas. |
| Draw.io | Diagramas de casos de uso y dominio. |
| Zotero | Referencias bibliográficas. |

## 13.3 Entregables sincronizados

Corpus y catálogo de 50 señas.

SRS versionado.

SDD conforme a IEEE 1016.

C4 de contexto, contenedores y componentes.

BPMN 2.0 del flujo STT → NLP → Avatar.

Código backend y app móvil con dependencias reproducibles.

Casos de prueba e informe de validación.

Documento final y video/demo.

Trazabilidad: F01 pp. 8-18; F02 pp. 59-62.

## 13.4 Ciclo de vida y calendario oficial

Figura 3. Calendario operativo declarado por el PMP.

| Fase | Inicio | Fin | Duración / método | Hito de salida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Corpus | 27/07/2026 | 22/08/2026 | 4 semanas / Kanban | Diccionario de 50 señas validado. |
| 2. Arquitectura IA | 24/08/2026 | 19/09/2026 | 4 semanas / Scrum | Pipeline STT + NLP funcional. |
| 3. Avatar 3D | 21/09/2026 | 10/10/2026 | 3 semanas / Scrum | Avatar integrado y validado. |
| 4. App móvil | 12/10/2026 | 24/10/2026 | 2 semanas / Scrum | Aplicación móvil funcional beta. |
| 5. Evaluación | 26/10/2026 | 07/11/2026 | 2 semanas / ISO 29119 + ISO 9241-11 | Informe de validación. |
| 6. Documentación | 09/11/2026 | 28/11/2026 | 3 semanas / Kanban | Tesis, sustentación y demo. |

## 13.5 Dependencias y secuencia crítica

1. Fase 1 habilita Fase 2: el NLP necesita el corpus y su formato estable.

2. Fase 2 habilita Fase 3: el avatar necesita glosas y el contrato de mapeo glosa-animación.

3. Fase 3 habilita Fase 4: la app debe integrar un avatar ya funcional con el pipeline.

4. Fase 4 habilita Fase 5: las pruebas formales requieren un prototipo completo.

5. Fase 5 habilita Fase 6: resultados y limitaciones alimentan conclusiones y entrega final.

Regla de paso entre fases No iniciar una fase dependiente con un entregable anterior sin aceptar, salvo decisión explícita de replanificación aprobada. Las validaciones de glosas, animaciones y prototipo son puertas de calidad, no actividades opcionales.

## 13.6 Organización, roles y responsabilidad

| Rol | Asignación | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- |
| Directora del proyecto | Andrea del Pilar Rueda Olarte | Aprueba entregables externos y cambios mayores; valida objetivos y prototipo. |
| Scrum Máster / coordinador técnico | Julián Camilo Ramos Granada | Facilita ceremonias, gestiona backlog/riesgos, reporta progreso y coordina la entrega. |
| NLP y backend | Sergio David Ortiz Hernández | STT/NLP, FastAPI, catálogo, APIs, pruebas y documentación del backend. |
| Avatar 3D | Samuel Osorio Rodríguez | Modelo, rigging, animaciones, interpolación, optimización y demo. |
| Móvil y frontend | Juan Diego Muñoz Angulo | Android/Kotlin, permisos, UI, integración, pruebas móviles y reclutamiento logístico. |
| Intérprete LSC | Externo | Valida glosas y retroalimenta reglas lingüísticas. |
| Usuario LSC | Externo | Valida legibilidad, usabilidad y comprensión del avatar. |

## 13.7 Cadencia de coordinación

| Actividad | Frecuencia / duración | Salida |
| --- | --- | --- |
| Standup | Cada 2-3 días hábiles; reporte de avance, próximo trabajo e impedimentos. | Impedimentos registrados y responsables. |
| Sprint Planning | Inicio de cada sprint; PMP propone 2 horas. | Objetivo, tareas y estimaciones del sprint. |
| Sprint Review | Fin de sprint; PMP propone 1 hora. | Incremento demostrado, métricas y acta. |
| Retrospective | Después del Review; PMP propone 1 hora. | Acciones de mejora verificables. |
| Reporte de fase | Al cierre de cada fase. | Progreso, desviaciones, calidad, trazabilidad y riesgos. |
| Reunión con directora | Semanal por definir y en hitos/decisiones mayores. | Aprobaciones, orientaciones y registro de decisiones. |

## 13.8 Estimación y planeación del trabajo

| Método | Uso declarado |
| --- | --- |
| Juicio experto | Base y validación transversal de duración, esfuerzo y viabilidad. |
| Planning Poker | Estimación colaborativa de tareas técnicas en Fases 2-4. |
| PERT | Actividades inciertas: selección NLP, interpolación y pruebas con usuarios. Fórmula E=(O+4M+P)/6. |
| Bottom-Up | Agregación de duración, horas-persona y costos desde actividades/WBS. |
| Burndown | Seguimiento del trabajo pendiente dentro del sprint. |

## 13.9 Entorno, infraestructura y automatización

| Componente | Línea operativa | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Backend local | Python, venv, requirements.txt, FastAPI y VS Code. | NLP/backend. |
| Cliente Android | Android Studio, Gradle, Kotlin, SceneView y Filament. | Móvil/frontend. |
| Avatar/animaciones | Blender, Plask.ai, exportación GLB estandarizada. | Avatar 3D. |
| Servidor | VPS educativa/genérica con Docker y Docker Compose. | NLP/backend. |
| Secretos | API keys en .env excluido con .gitignore; monitoreo semanal de consumo. | Scrum Máster + backend. |
| Base de datos | PostgreSQL en Neon; respaldo tras cargar las 50 señas. | NLP/backend. |
| Assets pesados | Carpetas compartidas en Google Workspace/Drive con convención de nombres. | Todos. |
| CI | GitHub Actions ejecuta Pytest antes de integrar cambios al servidor principal. | Responsabilidad conjunta. |
| Contratos | Swagger/FastAPI y workspace Postman actualizados después de cambios. | NLP/backend. |

## 13.10 Entregas y paquete de liberación

| Fecha | Entrega principal |
| --- | --- |
| 22/08/2026 | Corpus lingüístico estructurado y estándar de almacenamiento. |
| 19/09/2026 | Pipeline STT+NLP, SRS, C4 y pruebas iniciales de coherencia. |
| 10/10/2026 | Avatar 3D integrado, diccionario de animaciones y BPMN. |
| 24/10/2026 | Aplicación móvil beta, backend estructurado y C4 actualizado. |
| 07/11/2026 | Informe de validación, métricas de precisión/latencia y resultados de legibilidad. |
| 28/11/2026 | APK, backend Docker, corpus, código, tesis, presentación y video/demo. |

Trazabilidad: F03 pp. 9-15, 19-23, 40-50, 51-59 y 67.

# 14. Backlog técnico derivado de la planeación

El backlog siguiente transforma las obligaciones de F01 y F02 en paquetes de implementación. No incluye estimaciones ni decisiones no documentadas.

| Épica | Contenido mínimo | Evidencia de cierre |
| --- | --- | --- |
| EP-01 Base de proyecto | Repositorios, Python 3.10+, FastAPI, Kotlin, Gradle, Docker, configuración y CI/análisis estático. | Backend y app se reconstruyen en ≤ 3 comandos; documentación de entorno. |
| EP-02 Catálogo | Esquema PostgreSQL, 50 registros, índice, PK, prepared statements, caché de arranque. | CU-01; DDL; 50 registros; cero consultas durante inferencia. |
| EP-03 Captura/STT | Permisos, botón, chunks ≤ 2 s, WebSocket, Whisper v3, silencio 1.5 s y texto parcial. | RF-STT-01..03; RF-UI-01/02; métricas STT. |
| EP-04 NLP | Prompt con corpus, transformación a glosas, salida JSON y fuera de corpus. | RF-NLP-01..03; CU-06; p95 ≤ 800 ms. |
| EP-05 Comunicación | REST/Swagger, WebSocket RFC 6455, heartbeat, reconexión, TLS 1.3 y degradación de payload. | RF-COM-01/02; RNF-COM-01/02; pruebas de red. |
| EP-06 Avatar | GLB, Filament, rigging, MNM, tweening y pose de reposo. | RF-AVT-01..04; CU-03; FPS y transición. |
| EP-07 UX móvil | Pantalla 70/30, estados, permisos, errores y corrección de transcripción. | RF-UI-01..04; CU-04/05; pruebas en API mínima. |
| EP-08 Resiliencia/seguridad | Cola, rate limit, validación de audio, retries, errores de proveedor y disponibilidad. | RNF-REL, RNF-AV y RNF-SEC ejecutados. |
| EP-09 Calidad | Unitarias, integración, carga, E2E, legibilidad y usabilidad. | Matriz de pruebas e informe ISO 29119/9241-11. |
| EP-10 Documentación | SRS/SDD/C4/BPMN, contratos reales, changelog y demo. | Artefactos sincronizados con versión de código. |

Trazabilidad: F01 pp. 11-18; F02 pp. 34-62 y 66-72.

## 14.1 Secuencia mínima de implementación

| Orden | Paquete | Dependencia de entrada | Cierre mínimo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corpus y esquema de catálogo | Fuentes INSOR/LSC50 y categorías. | 50 entradas validadas + seed reproducible. |
| 2 | Spike STT/NLP y contratos | Corpus estable. | Modelo/servicio seleccionado, schemas y casos TDD/BDD. |
| 3 | Pipeline backend | Decisiones STT/NLP. | Audio → texto → glosas con pruebas y observabilidad. |
| 4 | Prototipo 3D de 2-3 señas | Videos/parámetros y contrato de glosas. | Carga GLB, rigging, MNM e interpolación comprobados. |
| 5 | Diccionario completo de animaciones | Prototipo 3D aprobado. | 50 glosas mapeadas y optimizadas. |
| 6 | Cliente móvil e integración | Backend y avatar estables. | Permisos, UI, WebSocket, errores y E2E. |
| 7 | Optimización y hardening | Beta integrada. | Latencia/FPS, carga, reconexión, seguridad y portabilidad. |
| 8 | Evaluación y entrega | Criterios de aceptación cerrados. | Informe, artefactos versionados y paquete final. |

## 14.2 Definición operativa de “Hecho”

La tarea está enlazada a requisito/caso de uso y tiene criterios de aceptación verificables.

El código o artefacto está versionado y el tablero refleja su estado real.

Al menos otro integrante realizó peer review.

Las pruebas aplicables pasan y la evidencia queda adjunta o referenciada.

La documentación y los contratos afectados se actualizaron en la misma versión.

No existen secretos, archivos temporales o assets obsoletos incorporados al repositorio.

El responsable técnico demostró el resultado en Review o validación de fase.

Trazabilidad: F03 pp. 21-29, 51-57, 60-66 y 68-69.

# 15. Restricciones, riesgos y decisiones abiertas

## 15.1 Restricciones confirmadas

| Restricción | Consecuencia técnica |
| --- | --- |
| 50 señas y un dominio | El NLP, catálogo, animaciones y pruebas deben permanecer en Registro de Datos Básicos. |
| Español → LSC | No implementar reconocimiento de señas ni traducción inversa. |
| Android nativo | Cliente en Kotlin, acceso a micrófono/GPU y motor Filament. |
| Cliente liviano | Inferencia STT/NLP en servidor; internet obligatorio. |
| Salida mediante avatar 3D | No sustituir por texto, videos concatenados o gráficos esquemáticos. |
| Multicanalidad LSC | Incluir rigging corporal y marcadores no manuales. |
| Protección de datos | Cifrado TLS 1.3 y cumplimiento de Ley 1581 de 2012; faltan políticas operativas. |

## 15.2 Inconsistencias que deben resolverse antes o durante la implementación

| Tema | Conflicto documental |
| --- | --- |
| SO mínimo | RNF-POR-01 fija Android 8.0/API 26; restricciones de diseño indican Android 10 o superior. |
| RAM del cliente | Una sección orienta a 3-4 GB; otra establece mínimo 2 GB. |
| Motor 3D | La selección formal es SceneView/Filament, pero restricciones de memoria mencionan Three.js/WebGL. |
| FPS | RF-AVT-01 exige 30 FPS; RNF-DES-07 acepta mínimo 24 FPS. |
| Latencia de interfaz | RNF-UI-01 exige activación → primera animación ≤ 2 s; RNF-DES-01 exige fin de voz → primera seña < 3 s. |
| Tamaño de assets | GLB ≤ 25 MB y “50 animaciones en un único GLB” frente a corpus ≤ 500 MB y 5-10 MB por seña. |
| Actualización del catálogo | RNF-MNT-01 pide reconocer una nueva seña en la siguiente petición sin reinicio; RNF-BD-05 prohíbe nuevas lecturas tras la carga inicial. |
| Acceso a BD | RNF-REL-03 describe reintentos durante una petición; RNF-BD-05 elimina consultas en inferencia. |
| Persistencia de usuarios/sesiones | Elicitación excluye autenticación y almacenamiento de sesiones; el modelo incluye Usuario, Traducción, EntradaVoz y archivoAudioUrl. |
| Whisper local o externo | Interfaces lo definen local en Docker; disponibilidad lo trata junto con APIs externas. |
| Contrato de animación | Se alterna entre coordenadas/parámetros transmitidos, ruta_animacion y GLB precargado. |
| Entrada de texto | F01 incluye texto o audio; F02 solo formaliza audio y corrección de transcripción. |
| Ubicación del gestor de animaciones | La arquitectura menciona microservicio de animaciones en servidor, mientras la ejecución ocurre en Filament en el cliente. |

## 15.3 Decisiones técnicas no definidas

| Decisión pendiente | Información faltante |
| --- | --- |
| Modelo LLM | Proveedor definitivo, modelo, versión, temperatura, límites y costo. |
| Prompt y reglas | Plantilla, ejemplos, validación sintáctica y estrategia ante alucinaciones. |
| Audio | Codec, frecuencia de muestreo, bit depth, canales, tamaño máximo y compresión. |
| API/WebSocket | Endpoints, eventos, schemas, versionamiento, timeouts, retries y códigos de error. |
| Assets 3D | Un GLB o múltiples, descarga/embebido, cache, hashes y actualización. |
| Privacidad | Retención, eliminación, consentimiento, logs y anonimización del audio/texto. |
| Seguridad de aplicación | Autenticación, autorización, secretos, rotación, CORS y seguridad de Swagger. |
| ORM y migraciones | Librería de acceso, migraciones, seeds y estrategia de rollback. |
| Infraestructura | Proveedor de cómputo, CPU/GPU, autoscaling, observabilidad y presupuesto. |
| Umbrales lingüísticos | Precisión mínima de glosas y umbral de aprobación de legibilidad/usabilidad. |

## 15.4 Riesgos de implementación

| Riesgo | Impacto |
| --- | --- |
| Latencia de LLM externo | Puede impedir la meta NLP de 800 ms y E2E de 3 s. |
| Ambigüedad del contrato 3D | Desalineación entre backend, catálogo y Filament. |
| Corpus o animaciones sin validación | Traducciones incorrectas o incomprensibles. |
| Datos personales sin política | Riesgo legal y de privacidad por audio, texto, nombres o correo. |
| Dependencia de red/proveedores | Indisponibilidad del servicio en el punto de atención. |
| Compatibilidad Android fragmentada | Fallas de GPU, GLB o rendimiento en dispositivos objetivo. |
| Conflictos de requisitos no resueltos | Pruebas y definición de terminado pueden ser contradictorias. |
| Carga concurrente de Whisper | Consumo de RAM/GPU y colas superiores a las metas. |

Trazabilidad: F01 pp. 5-8, 19-27; F02 pp. 17-22, 25-30, 34-58 y 59.

## 15.5 Registro formal de riesgos del PMP

| ID | Riesgo | P | I | Prioridad | Tratamiento principal / responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Disponibilidad limitada de intérpretes LSC. | 4 | 5 | 20 | Contactar con 4 semanas de anticipación y 2 alternos; reducir validación a 20 señas si es necesario. Scrum Máster. |
| R-02 | Dificultad para reclutar usuarios LSC. | 4 | 4 | 16 | Coordinar con asociaciones e incentivos; contingencia con participantes capacitados. Responsable móvil. |
| R-03 | Fallo/indisponibilidad de APIs STT/NLP. | 3 | 5 | 15 | Alternativas abiertas/locales y proveedor secundario. Responsable NLP. |
| R-04 | Inconsistencia gramatical español → glosas. | 4 | 4 | 16 | Validación temprana, BDD, ajuste de prompts y reducción de complejidad. Responsable NLP. |
| R-05 | Retrasos por complejidad técnica. | 4 | 4 | 16 | Spikes, subtareas pequeñas, replanificación y escalamiento >5 días. Scrum Máster. |
| R-06 | Bajo rendimiento del avatar en móviles gama media. | 3 | 4 | 12 | Pruebas tempranas, reducción de polígonos/texturas, LOD y menor calidad visual. Responsable avatar. |
| R-07 | Cambios tardíos por retroalimentación. | 3 | 4 | 12 | Validar al cierre de F2/F3; activar cambio mayor y reprogramar. Scrum Máster. |
| R-08 | Pérdida de corpus o animaciones. | 2 | 5 | 10 | Control de versiones, almacenamiento central y respaldos. |
| R-09 | Incompatibilidad entre versiones Android/herramientas. | 3 | 3 | 9 | Fijar versiones, Gradle/requirements y probar cambios antes de actualizar. |
| R-11 | Baja precisión de traducción en pruebas. | N/D | N/D | N/D | Prompts estrictos/fine-tuning; ajuste de reglas o reducción del dominio. Responsable NLP. |
| R-12 | Dificultad en transiciones fluidas. | N/D | N/D | N/D | Prototipo de 2-3 señas; interpolación o fade temporal. Responsable avatar. |

Criterio de prioridad La escala es 1-5 para probabilidad e impacto; prioridad = P × I. El PMP exige planes explícitos para prioridad ≥ 12 o riesgos considerados críticos. R-11 y R-12 aparecen en la tabla de mitigación, pero el registro visible no define sus valores P/I.

## 15.6 Umbrales de desviación y acciones correctivas

| Nivel | Disparador | Acción |
| --- | --- | --- |
| Leve | Velocidad <80% en un sprint o esfuerzo >20% en una actividad. | Reestimar, redistribuir y reducir tareas secundarias sin afectar entregables externos. |
| Moderada | Retraso acumulado >5 días; dos sprints <80%; o errores E2E >30%. | Reunión extraordinaria con directora; renegociar entregable interno, ajustar fase u obtener orientación técnica. |
| Crítica | Retraso >10 días; entregable externo en riesgo; o precisión bajo el umbral del SRS. | Activar cambio mayor, revisar supuestos y actualizar el plan antes de continuar. |

## 15.7 Inconsistencias adicionales introducidas o confirmadas por F03

| Tema | Diferencia documental |
| --- | --- |
| Número de sprints | El calendario resume F2 en 2 sprints, F3 en 1-2 y F4 en 1; la WBS conserva cuatro sprints por cada fase y F01/F02 también detallan cuatro. |
| STT | F03 menciona Google Speech-to-Text en recursos/presupuesto, pero la selección técnica vigente de F02 es Whisper v3 local en Docker. |
| Motor 3D | La WBS/recursos de F03 aún enumeran Unity/Unreal/Three.js; F02 selecciona SceneView/Filament para Android. |
| Código del avatar | Configuración indica JavaScript/GLSL, mientras la arquitectura Android usa Kotlin, SceneView/Filament y assets GLB. |
| Repositorio documental | F03 alterna OneDrive y Google Drive/Workspace como repositorio de documentos y assets. |
| Gestión de tareas | F03 alterna Jira, Trello y GitHub Projects/Issues; debe elegirse el sistema de registro oficial por tipo de artefacto. |
| Cadencia de seguimiento | Se encuentran “diaria”, “cada 2 días” y “cada 2-3 días” para standups; la línea operativa debe fijarse. |
| Presupuesto | Las tablas dejan varios costos y el total sin valor y contienen la nota “Revisar estos costes con Andrea”. |
| Riesgos | El registro visible tiene numeración incompleta y no muestra P/I de R-11 y R-12. |
| Control de calidad | La sección del PMP contiene la nota “PREGUNTAR ESTA SECCIÓN” y enumera ocho procesos aunque anuncia diez; requiere cierre formal. |

Trazabilidad: F03 pp. 22, 29-33, 43, 54-59, 70-86.

# 16. Trazabilidad de objetivos y casos de uso

| Objetivo específico | Requisitos / casos asociados | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| OE-1 Corpus de 50 señas | RF-CAT-01/02; RNF-BD-01..05; CU-01. | Catálogo validado, DDL, carga en memoria y pruebas de consulta. |
| OE-2 NLP español → glosas | RF-STT-01..03; RF-NLP-01..03; CU-02, CU-04, CU-06. | Métricas STT/NLP, JSON, glosas validadas y errores fuera de corpus. |
| OE-3 Avatar 3D fluido | RF-AVT-01..04; RF-UI-03; RNF-DES-07; CU-03, CU-07. | GLB, FPS, transición, MNM y evaluación de legibilidad. |
| OE-4 Integración NLP + avatar | RF-COM-01/02; RF-SW-01..05; RF-UI-01..04; CU-02..05. | Prueba E2E, contratos, reconexión y beta instalable. |
| OE-5 Evaluación | RNF-DES, REL, AV, SEC, MNT, POR y BD; CU-06/07. | Informe ISO 29119/9241-11, logs, carga, código y retroalimentación. |

## 16.1 Regla de trazabilidad para el repositorio

Cada issue o historia debe referenciar al menos un ID de requisito o caso de uso.

Cada requisito debe tener pruebas automatizadas o evidencia de validación manual identificable.

Los cambios de contrato deben actualizar SRS, SDD, C4/BPMN y pruebas en la misma versión.

Los requisitos contradictorios deben enlazarse a una decisión arquitectónica aprobada antes de cerrar su implementación.

Trazabilidad: F01 p. 8; F02 pp. 30-34, 59-62 y 66-72.

# 17. Estándares y documentación técnica

| Estándar / convención | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| IEEE 830 / IEEE 29148 | SRS, requisitos verificables y trazabilidad. |
| IEEE 1016 | SDD y decisiones de diseño. |
| Modelo C4 | Contexto, contenedores y componentes. |
| BPMN 2.0 | Flujo STT → NLP → Avatar. |
| ISO/IEC/IEEE 29119 | Pruebas funcionales, rendimiento y evidencia. |
| ISO 9241-11 | Efectividad, eficiencia y satisfacción. |
| RFC 6455 | WebSocket de tiempo real. |
| TLS 1.3 | HTTPS/WSS para confidencialidad e integridad. |
| JSON | Contratos REST/WebSocket y salida NLP. |
| glTF 2.0 / GLB | Asset tridimensional binario. |
| PEP 8 | Estilo Python. |
| Convenciones JetBrains Kotlin | Estilo Kotlin. |
| Docker | Portabilidad y aislamiento de backend/IA. |
| Scrum / Kanban | Desarrollo iterativo y gestión de flujo continuo. |

## 17.1 Artefactos que deben mantenerse sincronizados

SRS, decisiones abiertas y matriz de trazabilidad.

SDD, C4, BPMN y contratos OpenAPI/WebSocket reales.

Esquema/migraciones PostgreSQL, seed del corpus y caché de arranque.

Modelo GLB, catálogo de animaciones y versionado de assets.

Casos de prueba, datos de prueba, métricas y reportes.

Repositorio, dependencias, Dockerfiles/Gradle y changelog.

Trazabilidad: F01 pp. 8-18; F02 pp. 36, 49, 55-56 y 59-62.

## 17.2 Gestión de configuración

| ID | Ítem | Ubicación declarada | Custodio |
| --- | --- | --- | --- |
| IC-01 | Pipeline STT/NLP | GitHub | Desarrollador NLP/backend |
| IC-02 | Avatar 3D y animación | GitHub + nube para assets | Desarrollador avatar |
| IC-03 | Aplicación Android | GitHub | Desarrollador móvil |
| IC-04 | SRS | Drive/OneDrive + GitHub | Scrum Máster |
| IC-05 | Diagramas C4 | Drive + Draw.io | Scrum Máster |
| IC-06 | Diagramas BPMN | Drive + Draw.io | Equipo |
| IC-07 | Corpus lingüístico | Almacenamiento en nube | Todos |
| IC-08 | Diccionario de animaciones | Nube / GitHub | Desarrollador avatar |
| IC-09 | Informe de validación | Drive | Scrum Máster |
| IC-10..13 | Tesis, PMP, presentación y video/demo | Drive/PowerPoint/YouTube o nube | Equipo según artefacto |

## 17.3 Flujo de cambios y versionado

1. Registrar la solicitud con ítem afectado, justificación, urgencia y alcance.

2. Evaluar impacto técnico, documental, esfuerzo, cronograma y riesgos.

3. Clasificar: menor (Scrum Máster) o mayor (aprobación de directora).

4. Implementar en rama/artefacto controlado y ejecutar verificación independiente.

5. Actualizar la versión, historial, trazabilidad y artefactos dependientes.

6. Notificar al equipo y retirar o archivar versiones obsoletas.

| Convención | Regla |
| --- | --- |
| vX.Y.Z | Versionado semántico común para código y documentación. |
| X mayor | Cambio incompatible o de alcance. |
| Y menor | Funcionalidad o contenido nuevo compatible. |
| Z revisión | Corrección, ajuste menor o mejora de redacción. |
| Git | main protegida; ramas feature/*; merge solo con revisión aprobada. |
| Secretos | Nunca en Git; usar .env y .gitignore. |

## 17.4 Métricas de proyecto, calidad y proceso

| Grupo | Métricas | Frecuencia / uso |
| --- | --- | --- |
| Avance | Velocidad, avance por fase, desviación de cronograma/esfuerzo, entregables completados. | Cierre de sprint y fase; burndown, Excel y reporte a directora. |
| Calidad | Precisión, latencia, errores de integración y legibilidad. | Fases 4-5; informe de validación y activación de umbrales. |
| Proceso | Resolución de impedimentos, tiempo de resolución, estabilidad del backlog, compromisos, cambios y tareas reabiertas. | Standups y retrospectivas; acciones de mejora. |

## 17.5 Evidencia de cierre de fase

Reporte de avance gerencial con métricas y desviaciones.

Checklist de criterios de aceptación y puerta de calidad aprobada.

Código de main alineado con C4, BPMN, SRS y contratos reales.

Historial de cambios, riesgos cerrados/transferidos y lecciones aprendidas.

Artefactos completos, empaquetados y revisados antes de presentación oficial.

Trazabilidad: F03 pp. 60-67 y 79-86.

# 18. Glosario operativo

| Término | Definición en SignAI |
| --- | --- |
| LSC | Lengua de Señas Colombiana. |
| Glosa | Representación escrita intermedia de una seña; mayúsculas, sin tildes y con orden LSC. |
| STT | Speech-to-Text; Whisper v3 convierte audio a texto. |
| NLP | Procesamiento semántico que transforma español a glosas. |
| LLM | Modelo de lenguaje externo orquestado mediante LangChain. |
| MNM | Marcadores no manuales del rostro, cabeza o tronco. |
| Querema | Configuración, orientación, ubicación o movimiento distintivo de una seña. |
| Coarticulación | Adaptación/transición natural entre señas. |
| Rigging | Esqueleto digital que controla la malla. |
| Blend shape | Deformación de la malla facial para expresiones. |
| Tweening | Interpolación de posturas o fotogramas. |
| GLB | Contenedor binario glTF 2.0 para geometría, rig, animaciones y materiales. |
| Filament | Motor PBR usado para renderizado Android. |
| SceneView | Biblioteca Android que integra el renderizado 3D. |
| FastAPI | Framework Python asíncrono del backend. |
| WebSocket | Canal persistente full-duplex definido por RFC 6455. |
| Heartbeat | Mensaje periódico para detectar desconexiones silenciosas. |
| Corpus | Catálogo delimitado de 50 señas y metadatos. |
| Caché de arranque | Estructura en memoria cargada desde PostgreSQL al iniciar el backend. |
| Prepared statement | Consulta SQL parametrizada que evita concatenación e inyección. |

Trazabilidad: F01 pp. 19-23; F02 pp. 11-16, 17-22 y 49-58.

Estado de esta versión La versión 1.2 integra la propuesta, el SRS y el PMP. La línea base incluye requisitos verificables, tecnologías, calendario, responsables, calidad, riesgos, configuración y entrega. Las diferencias de la sección 15 deben resolverse mediante decisiones arquitectónicas, actualización del SRS/PMP o aprobación formal antes de considerarse definitivas.

Fuente nueva integrada: F03 – PMP Grupo 6(1).pdf (92 páginas).